# 项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：强检业务费

实施单位：

主管部门：赤峰市市场监督管理局（部门）

年   月   日

（盖章）

2024年度强检业务费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

## （一）项目基本情况简介。

保证计量器具量值准确可靠。预期目标：目标1：完成计量器具检定66000台并出具检定证书，长期影响强制检定计量器具的管理效率。目标2：合理使用资金维护好公务用车，控制好费用支出，保障日常工作高效开展。

## （二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：年初申请预算206万元，用于计量器具检定，并出具检定证书，保障量值传递准确性。

年度绩效目标完成情况：共检定校准各类计量器具102534台件，其中强制检定计量器具77407台件，检测任务与去年相比增加45%，完成77家机动车检测线的检定校准工作，完成定量包装商品净含量检验115批次，为保障生命安全、维护公平交易提供了有效技术支撑。

（三）偏差分析及整改措施。

无

二、绩效自评工作情况

## （一）绩效自评目的。

规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范、高效的财政支出绩效评价管理体系，提高财政支出使用效率，及时发现自身存在的问题，提出合理的解决方案，确保项目顺利实施，及时发挥部门职能作用。我单位对赤峰市产品质量检验检测中心强检业务费项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合判断和评价，以利于工作的改进与开展。

## （二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数206万元，其中：财政拨款206万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数206万元，其中：财政拨款206万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数205.98万元、执行率为99.99%，其中：财政拨款205.98万元，其他资金0万元。

## （三）项目资金产出情况。

一年来，共检定校准各类计量器具102534台件，其中强制检定计量器具77407台件，检测任务与去年相比增加45%，完成77家机动车检测线的检定校准工作，完成定量包装商品净含量检验115批次，为保障生命安全、维护公平交易提供了有效技术支撑。践行以人民为中心的发展思想，围绕与人民群众生产、生活密切相关的民生计量需求，组织计量技术人员免费为超市、药店及群众检测血压计、电子计价秤、配镜设备等100余台（件）。

## （四）项目资金管理情况。

项目预期目标均已完成，我单位在遵守国家、自治区及市相关政策与管理办法规定的同时，还制定了《赤峰市产品质量检验检测中心内部控制管理制度》，加强内部审核与监督，建立了规范高效的内部运行体制机制，对项目资金加强指导和规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超标准超范围挪用支出问题，资金管理使用状况良好。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）委托检定校准计量器具数量(台)，目标值200，完成值209，分值3，得分3。

（2）维修养护公务用车数量(辆)，目标值8，完成值8，分值3，得分3。

（3）出差人员报销次数(次)，目标值50，完成值80，分值3，得分3。

（4）专用设备采购数量(台)，目标值5，完成值136，分值3，得分3。

（5）检定校准计量器具数量(台)，目标值60000，完成值77407，分值2，得分2。

（6）购买专用材料(批次)，目标值500，完成值288，分值1，得分1。

2.质量指标

（1）专用设备验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值7.5，得分7.5。

（2）检定校准计量器具合格率(%)，目标值90，完成值95，分值7.5，得分7.5。

3.时效指标

（1）各类检验检测完成时效(天)，目标值15，完成值10，分值5，得分5。

（2）专用材料采购完成时限(月)，目标值12，完成值7，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）项目总成本(万元)，目标值206，完成值206，分值2，得分2。

（2）专用设备采购成本(万元)，目标值50，完成值35，分值2，得分2。

（3）检定校准计量器具平均成本(元)，目标值35，完成值26.61，分值2，得分2。

（4）维修养护公务用车成本(万元)，目标值70，完成值0，分值2，得分0。

（5）委托送检计量设备成本(万元)，目标值40，完成值0，分值1，得分1。

（6）专用材料购买成本(元)，目标值1000，完成值0，分值1，得分1。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）提高计量器具测量准确率，目标值提高，完成值0，分值15，得分0。

6.可持续影响指标

（1）持续影响对强制检定计量器具的管理效率，目标值长期影响，完成值0，分值15，得分0。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）被检测对象满意度(%)，目标值90，完成值0，分值10，得分0。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、存在问题

## （一）项目立项、实施存在问题。

## 无

## （二）资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

## （一）后续工作计划。

1、做好我市公安、医疗、电力、农业等系统强制检定计量器具检定工作，同时按照《赤峰市计量发展规划（2021-2035年）》工作安排,新增或提升改造市级社会公用计量标准3项以上，制修订自治区计量技术规范2项以上，进一步加强我市量值溯源能力。
2、在抓住计量检定、质量检验主体业务不放松的同时，合理配置检测资源，顺应市场经济发展，根据市场需求重点发展口罩、充电桩、烟气分析仪、等离子质谱仪、多参数监护仪、谷物水分测定仪等特色项目，不断提高中心在市场竞争中能力水平。