# 项目支出绩效自评报告

（2025年度）

项目名称：市场监管执法经费

实施单位：

主管部门：赤峰市市场监督管理局（部门）

年   月   日

（盖章）

2025年度市场监管执法经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

## （一）项目基本情况简介。

该项目市场监管执法经费，主要保障食品，药品，化妆品，特种设备等执法检查经费，通过对于市场的监督检查，有效维护全市市场秩序，保护消费者合法权益。

## （二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：年初申请预算174万元，主要用于执法检查差旅费，通过对于市场的监督检查，有效维护全市市场秩序，保护消费者合法权益。

年度绩效目标完成情况： 全年共计完成约2909人次市内出差，210人次市外出差。通过对于市场的监督检查，有效维护全市市场秩序，保护消费者合法权益。

二、绩效自评工作情况

## （一）绩效自评目的。

通过开展绩效自评，严格落实绩效管理工作的有关规定，全面掌握资金的使用情况、项目进度以及实施效率，并及时发现项目执行过程中存在的问题，困难，总结经验教训，进行项目修正和进一步推进预算绩效管理，减少不合理支出，强化绩效自评结果应用，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，做到资金合理使用，提高资金管理水平和使用效率。

## （二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数174万元，其中：财政拨款174万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数174万元，其中：财政拨款174万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数120.67万元、执行率为69.35%，其中：财政拨款120.67万元，其他资金0万元。

## （三）项目资金产出情况。

市场监管执法经费年初预算174万元，本年执行120.67万元，执行率69.35%。全年共计完成约2909人次市内出差，210人次市外出差。通过对于市场的监督检查，有效维护全市市场秩序，保护消费者合法权益。

## （四）项目资金管理情况。

我单位项目资金管理按照文件要求认真贯彻落实预算法，严格执行部门预算。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金分配效率。在预算执行管理方面，经费开支严格按照财务管理审批流程，确保专款专用。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）市内检查人次(人次)，目标值3904，完成值2909，分值8，得分5.96。

2）市外培训及出差人次(人次)，目标值200，完成值210，分值7，得分7。

（2）质量指标

1）执法检查合规性(%)，目标值95，完成值100，分值8，得分8。

2）参加培训合格率(%)，目标值95，完成值100，分值7，得分7。

（3）时效指标

1）执法检查及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

2）培训完成及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）市内执法检查差旅标准(元/人/天)，目标值420，完成值356，分值5，得分5。

2）市外培训差旅标准(元/人/天)，目标值500，完成值500，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益指标

1）促进辖区生产经营者守法经营，目标值促进，完成值促进，分值10，得分10。

2）保护消费者合法权益，目标值保护，完成值保护，分值10，得分10。

（6）可持续影响指标

1）维护市场秩序，目标值长期，完成值长期，分值10，得分10。

3.满意度指标完成情况

（7）服务对象满意度指标

1）出差人员满意度(%)，目标值90，完成值96，分值10，得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分94.9分，等级为优。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年项目指标未全部完成，下一年度督促业务科室加快执行进度，保证年初设立指标目标的完成。

## （一）项目立项、实施存在问题。

## （二）资金管理使用存在问题

## （三）措施及办法

1. 本年项目指标未全部完成，下一年度督促业务科室加快执行进度，保证年初设立指标目标的完成。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在2025年决算公开时在财政网站、政府网站及单位门户网站同步公开。

六、其他需要说明的问题

无。