## 市场监管执法经费
项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称 |  | 市场监管执法经费
主管部门 |  | 赤峰市市场监督管理局（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 赤峰市市场监督管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 174 | 174 |  | 120.67 |  | 10 | 69.35 |  | 6.94
|  | 其中：财政拨款 | 174 | 174 |  | 120.67 |  | —— | 69.35 |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  | ——
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 年初申请预算174万元，主要用于执法检查差旅费，通过对于市场的监督检查，有效维护全市市场秩序，保护消费者合法权益。 |  |  |  |  | 全年共计完成约2909人次市内出差，210人次市外出差。通过对于市场的监督检查，有效维护全市市场秩序，保护消费者合法权益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 市内检查人次 | 正向 | 大于等于 | 3904 | 2909 | 人次 | 8 | 5.96
|  |  | 市外培训及出差人次 | 正向 | 大于等于 | 200 | 210 | 人次 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 执法检查合规性 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 8 | 8
|  |  | 参加培训合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 7 | 7
|  | 时效指标 | 执法检查及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5
|  |  | 培训完成及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5
|  | 成本指标 | 市内执法检查差旅标准 | 反向 | 小于等于 | 420 | 356 | 元/人/天 | 5 | 5
|  |  | 市外培训差旅标准 | 反向 | 小于等于 | 500 | 500 | 元/人/天 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进辖区生产经营者守法经营 | 定性 |  | 促进 | 促进 |  | 10 | 10
|  |  | 保护消费者合法权益 | 定性 |  | 保护 | 保护 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 维护市场秩序 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出差人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 96 | % | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 94.90
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 赤峰市市场监督管理局（部门）
年 月 日

## 市场监管业务委托服务费
项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称 |  | 市场监管业务委托服务费
主管部门 |  | 赤峰市市场监督管理局（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 赤峰市市场监督管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 63.55 | 63.55 |  | 41.78 |  | 10 | 65.74 |  | 6.57
|  | 其中：财政拨款 | 63.55 | 63.55 |  | 41.78 |  | —— | 65.74 |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  | ——
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 申请年初预算63.55万元，完成全市特种设备重点使用企业评价，完成监测全市互联网广告活动主体90家以上、市广播电视台频率3个、市电视台频道3个工作，完成全年定向监测网络监管工作完成全市298家企业年报核查，提高特种设备使用企业生产安全效率，提高企业年报合格率。 |  |  |  |  | 本年完成全市重点特种设备使用单位社会化服务12家，完成全市互联网广告活动主体监测220家，完成全年1次定向监测服务，完成220家企业年报核查，完成全年法律顾问服务一次，委托审计服务一次。通过开展此项工作，提高特种设备使用企业生产安全效率，提高企业年报合格率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 重点特种设备使用单位服务数量 | 正向 | 等于 | 10 | 12 | 家 | 2 | 2
|  |  | 全市互联网广告活动主体监测数量 | 正向 | 大于等于 | 90 | 220 | 家 | 2 | 2
|  |  | 委托定向监测网络服次数务 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 次 | 2 | 2
|  |  | 年报核查旗县区企业数 | 正向 | 大于等于 | 100 | 124 | 家 | 2 | 2
|  |  | 年报核查市区企业数 | 正向 | 大于等于 | 138 | 96 | 家 | 2 | 1.39
|  |  | 委托财务审计服务次数 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 次 | 2 | 2
|  |  | 委托法律咨询次数 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 次 | 2 | 2
|  |  | 其他委托次数 | 正向 | 等于 | 1 | 3 | 次 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 委托监管特种设备社会化服务达标率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 3 | 3
|  |  | 委托全市互联网广告监测服务达标率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 3 | 3
|  |  | 委托定向监测网络服务达标率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 3 | 3
|  |  | 委托年报核查服务达标率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 3 | 3
|  |  | 委托服务达标率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 3 | 3
|  | 时效指标 | 委托服务完成时间 | 反向 | 小于等于 | 11 | 11 | 月 | 5 | 5
|  |  | 资金支付时限 | 反向 | 小于等于 | 11 | 11 | 月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 特种设备安全监管成本 | 反向 | 小于等于 | 2 | 1.79 | 万元/家 | 2 | 2
|  |  | 全市互联网广告活动主体监测成本 | 反向 | 小于等于 | 0.1 | 0.04 | 万元/家 | 2 | 2
|  |  | 定向监测网络服务成本 | 反向 | 小于等于 | 5 | 4.85 | 万元/次 | 2 | 2
|  |  | 年报核查旗县区企业成本 | 反向 | 小于等于 | 700 | 760 | 元/家 | 1 | 0
|  |  | 年报核查市区企业成本 | 反向 | 小于等于 | 480 | 500 | 元/家 | 1 | 0
|  |  | 财务审计服务成本 | 反向 | 小于等于 | 4 | 3.9 | 万元/年 | 1 | 1
|  |  | 委托咨询服务成本 | 反向 | 小于等于 | 3 | 3 | 万元/次 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高特种设备使用企业生产安全 | 定性 |  | 提高 | 提高 |  | 10 | 10
|  |  | 提高企业年报规范性 | 定性 |  | 提高 | 提高 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 持续保障消费者权益 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 10 | 10
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 监管企业满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | % | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 93.96
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 赤峰市市场监督管理局（部门）
年 月 日

## 机关事业单位公务用车购置资金
项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称 |  | 机关事业单位公务用车购置资金
主管部门 |  | 赤峰市市场监督管理局（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 赤峰市市场监督管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 18 |  | 17.98 |  | 10 | 99.89 |  | 9.99
|  | 其中：财政拨款 | 0 | 18 |  | 17.98 |  | —— | 99.89 |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  | ——
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 赤峰市市场监督管理局本年度购置一台轿车，预算17万元，弥补我单位现有公车老旧及不足情况，通过购置公务用车，能够增加我单位执法力量，加强执法效率。 |  |  |  |  | 本年度购买一台执法执勤用车，弥补我单位现有公车老旧及不足情况，通过购置公务用车，能够增加我单位执法力量，加强执法效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购买车辆 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 台 | 5 | 5
|  |  | 购买轿车 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 台 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 车辆合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10
|  |  | 车辆性能 | 定性 |  | 优秀 | 优秀 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 车辆购买完成时间 | 反向 | 小于等于 | 9 | 7 | 月 | 5 | 5
|  |  | 支付时间 | 定性 |  | 开发票7天内 | 开发票7天内 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 车辆购置总成本 | 反向 | 小于等于 | 17 | 17.98 | 万 | 5 | 4.5
|  |  | 轿车购置成本 | 反向 | 小于等于 | 17 | 17.98 | 万 | 5 | 4.5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公车出行保障率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 公车使用率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 7 | 7
|  | 生态效益指标 | 尾气排放量 | 定性 |  | 达到国家标准 | 达标 |  | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 提高市场监管能力 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 7 | 7
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 98.99
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 赤峰市市场监督管理局（部门）
年 月 日

## 质量标准化体系建设
项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称 |  | 质量标准化体系建设
主管部门 |  | 赤峰市市场监督管理局（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 赤峰市市场监督管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 18 | 18 |  | 18 |  | 10 | 100 |  | 10
|  | 其中：财政拨款 | 18 | 18 |  | 18 |  | —— | 100 |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  | ——
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 年初预算18万元，主要用于3家标准化试点补助，提成标准化管理人员业务水平， 促进i项目单位达到标准化生产水平。 |  |  |  |  | 本年我单位共完成农业、社会管理和公共服务业、服务业试点建设各一个，通过实施标准化试点建设，进一步传播标准化理念，促使试点单位学会用标准化思维、标准化的方法规范各项工作。同时通过标准化试点的示范带动和引领，将标准化试点项目的成功经验在行业内进行推广、复制。进一步提高产品和服务质量，提升行业管理水平和竞争力，促进相关行业高质量发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设标准化试点数量 | 正向 | 大于等于 | 3 | 3 | 家 | 10 | 10
|  |  | 农业标准化试点数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 家 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 补助资金发放对象准确率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 8 | 8
|  |  | 补助标准合理性 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 7 | 7
|  | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5
|  |  | 补助资金发放时间 | 反向 | 小于等于 | 11 | 5 | 月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 标准化项目建设总成本 | 反向 | 小于等于 | 18 | 18 | 万元 | 5 | 5
|  |  | 项目补助标准 | 反向 | 小于等于 | 6 | 6 | 万元/家 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升标准化生产水平 | 定性 |  | 提升 | 提升 |  | 10 | 10
|  |  | 提升标准化管理人员业务水平 | 定性 |  | 提升 | 提升 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 持续推进质量标准化体系建设 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 试点单位满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 100.00
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 赤峰市市场监督管理局（部门）
年 月 日

## 市场监管及食品科普知识印刷宣传教育培训费
项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称 |  | 市场监管及食品科普知识印刷宣传教育培训费
主管部门 |  | 赤峰市市场监督管理局（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 赤峰市市场监督管理局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 55 | 55 |  | 29.26 |  | 10 | 53.2 |  | 5.32
|  | 其中：财政拨款 | 55 | 55 |  | 29.26 |  | —— | 53.2 |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  | ——
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 年初申请预算55万元，其中印刷29万元，培训10万元，宣传费16万元用于完成食品科普知识的培训和宣传，提升食品安全知识的普及率，通过对科室人员的培训，提高工作人员业务能力，提升市场监管效率。 |  |  |  |  | 本年完成新闻综合宣传5个，拍摄宣传片等宣传活动5个，开展线上线下业务培训约4.8万人次，印刷宣传单页及册共计9万册页，通过开展宣传活动，提升食品安全知识的普及率，提高商家生产安全意识，维护消费者权益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新闻综合宣传个数 | 正向 | 大于等于 | 6 | 5 | 个 | 3 | 2.5
|  |  | 开展宣传活动 | 正向 | 大于等于 | 5 | 5 | 次 | 3 | 3
|  |  | 开展业务培训人次 | 正向 | 大于等于 | 250 | 48000 | 人次 | 3 | 3
|  |  | 印刷单页 | 正向 | 大于等于 | 19 | 7.2 | 万页 | 3 | 1.14
|  |  | 印刷册页 | 正向 | 大于等于 | 5 | 1.7 | 万册 | 3 | 1.02
|  | 质量指标 | 业务宣传报道合格率 | 正向 | 大于等于 | 99 | 100 | % | 5 | 5
|  |  | 印刷合格率 | 正向 | 大于等于 | 99 | 100 | % | 5 | 5
|  |  | 培训通过率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 5 | 5
|  | 时效指标 | 业务宣传完成时间 | 反向 | 小于等于 | 11 | 11 | 月 | 3 | 3
|  |  | 印刷完成时间 | 反向 | 小于等于 | 11 | 11 | 月 | 4 | 4
|  |  | 培训完成时间 | 反向 | 小于等于 | 11 | 11 | 月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 新闻综合宣传成本 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1.96 | 万元/个 | 2 | 1
|  |  | 宣传活动成本 | 反向 | 小于等于 | 2 | 0.7 | 万元/次 | 2 | 2
|  |  | 培训成本 | 反向 | 小于等于 | 400 | 0.9 | 元/人次 | 2 | 2
|  |  | 印刷单页成本 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1.62 | 元/页 | 2 | 1
|  |  | 印刷册页成本 | 反向 | 小于等于 | 5 | 7.34 | 元册 | 2 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普及食品安全法律 | 定性 |  | 普及 | 普及 |  | 10 | 10
|  |  | 提升工作人员业务水平 | 定性 |  | 提升 | 提升 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提高消费者保护意识 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 10 | 10
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 科室人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | % | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 87.98
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 赤峰市市场监督管理局（部门）
年 月 日

## 消费纠纷调解业务费
项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称 |  | 消费纠纷调解业务费
主管部门 |  | 赤峰市市场监督管理局（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 赤峰市市场监管服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 16 | 15.93 |  | 9.68 |  | 10 | 60.77 |  | 6.08
|  | 其中：财政拨款 | 16 | 15.93 |  | 9.68 |  | —— | 60.77 |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  | ——
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 项目共计支出16万元，主要用于开展送法下乡活动、“放心消费示范单位”创建活动等工作；协调解决涉及相关部门的消费纠纷的衔接处理、研究部署统筹指导消费维权工作；做好消费矛盾纠纷调解工作宣传报道，提升公众维权意识；协调处理消费者与生产者销售者与服务提供者发生的矛盾和纠纷，保障经营秩序。 |  |  |  |  | 本年度项目支出9.68万元，主要用于开展送法下乡活动、“放心消费示范单位”创建活动差旅费，开展315消费者权益日宣传活动及月月315宣传费，印制消费维权指导手册等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 消法和年主题宣传手册数量 | 正向 | 大于等于 | 5000 | 9000 | 本、册 | 3 | 3
|  |  | 宣传用展板及条幅数量 | 正向 | 大于等于 | 40 | 48 | 张、 条 | 3 | 3
|  |  | 媒体宣传公告费次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 2 | 次 | 3 | 3
|  |  | 购置宣传用环保手袋小红帽数量 | 正向 | 大于等于 | 4700 | 6000 | 个 | 3 | 3
|  |  | 出差人数 | 正向 | 大于等于 | 15 | 10 | 人 | 3 | 2
|  | 质量指标 | 印刷合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 7.5 | 7.5
|  |  | 宣传用品质量合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 印刷完成时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 1 | 月 | 5 | 5
|  |  | 宣传及时率 | 反向 | 小于等于 | 95 | 100 | % | 5 | 5
|  | 成本指标 | 印刷费 | 反向 | 小于等于 | 2 | 1.75 | 万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 宣传用品购置成本 | 反向 | 小于等于 | 4 | 3.9 | 万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 媒体宣传公告成本 | 反向 | 小于等于 | 4 | 2.08 | 万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 差旅费 | 反向 | 小于等于 | 3 | 0.55 | 万元 | 2.5 | 2.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障经营秩序 | 定性 |  | 有所保障 | 有效保障 |  | 10 | 10
|  |  | 提升公众维权意识 | 定性 |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 持续影响公众维权意识时限 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费者满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | % | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 95.08
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 赤峰市市场监督管理局（部门）
年 月 日

## 消费者纠纷调解业务费（上年结转）
项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称 |  | 消费纠纷调解业务费
主管部门 |  | 赤峰市市场监督管理局（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 赤峰市市场监管服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 3.97 | 3.97 |  | 3.97 |  | 10 | 100 |  | 10
|  | 其中：财政拨款 | 3.97 | 3.97 |  | 3.97 |  | —— | 100 |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  | ——
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 项目支出共计3.97万元，主要用于送法下乡宣传活动、“放心消费示范单位”创建活动工作，协调解决涉及相关部门的消费纠纷的衔接处理，研究部署统筹指导消费维权工作，做好消费纠纷调解工作宣传报道，提升公众维权意识，协调理消费者与生产者销售者发生的矛盾和纠纷，保障经营秩序。 |  |  |  |  | 本项目未上年度因财力原因未支付的业务，主要用于制作电视宣传片，开展养老防诈消费警示、诚信宣传教育，宣传片用于2025年315大型消费者权益日宣传活动，并于媒体播放，取得了良好的社会效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 拍摄消费警示宣传片 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 次 | 10 | 10
|  |  | 进行消费者消费警示宣传 | 正向 | 大于等于 | 5 | 5 | 次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 宣传片制作合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 98 | % | 10 | 10
|  |  | 宣传用品质量合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 98 | % | 5 | 5
|  | 时效指标 | 制作完成时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 1 | 周 | 5 | 5
|  |  | 宣传及时率 | 反向 | 小于等于 | 95 | 95 | % | 5 | 5
|  | 成本指标 | 宣传片制作成本 | 反向 | 小于等于 | 3.97 | 3.97 | 万元 | 5 | 5
|  |  | 宣传用品制作成本 | 反向 | 小于等于 | 0.3 | 0.3 | 万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 起到警示宣传作用 | 定性 |  | 有所保障 | 有所保障 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 持续警示消费者的消费行为 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费者满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 98 | % | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 100.00
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 赤峰市市场监督管理局（部门）
年 月 日

## 消费者申诉举报业务
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称 |  | 消费者申诉举报业务
主管部门 |  | 赤峰市市场监督管理局（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 赤峰市市场监管服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 100 |  | 10
|  | 其中：财政拨款 | 10 | 10 |  | 10 |  | —— | 100 |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  | ——
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 项目共计支出10万元，用于保障长聘人员工资及社保费足额发放。 |  |  |  |  | 本项目资金10万元，支出10万元，执行率100%。保障了消协工作的正常开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 长期聘用人员人数 | 正向 | 大于等于 | 3 | 3.00 | 人 | 8 | 8
|  |  | 聘用人员社保缴费 | 正向 | 大于等于 | 3 | 3.00 | 人 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 人员在岗率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95.00 | % | 8 | 8
|  |  | 案件受理率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95.00 | % | 7 | 7
|  | 时效指标 | 聘用人员工资支付 | 反向 | 小于等于 | 12 | 12.00 | 月 | 5 | 5
|  |  | 案件受理及时率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | % | 5 | 5
|  | 成本指标 | 长聘人员工资标准 | 反向 | 小于等于 | 2777.78 | 2777.78 | 月 | 5 | 5
|  |  | 聘用人员社保费 | 反向 | 小于等于 | 603.15 | 603.15 | 月 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障中心工作运行畅通 | 定性 |  | 有所提高 | 有所提高 |  | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 持续保障中心工作顺利开展 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95.00 | % | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 100.00
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 赤峰市市场监督管理局（部门）
年 月 日

## 知识产权发展资金
项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称 |  | 知识产权发展资金
主管部门 |  | 赤峰市市场监督管理局（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 赤峰市市场监管服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 10 | 2.11 |  | 1.52 |  | 10 | 72.04 |  | 7.2
|  | 其中：财政拨款 | 10 | 2.11 |  | 1.52 |  | —— | 72.04 |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  | ——
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 项目共计支出10万元，主要用于开展知识产权日、专利周、品牌日的宣传和咨询工作、开展企业知识产权运用提升培训、开展行政执法人员能力提升培训；提升人民群众对知识产权及保护知识产权的认知程度。 |  |  |  |  | 项目共计10万元，本年度已支出1.52万元，用于开展知识产权人员素质提升培训、相关业务咨询等工作，因执行情况与财力原因，本项目被压减7.89万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置宣传用品数量 | 正向 | 大于等于 | 3800 | 0 | 个 | 5 | 0 | 因执行情况与财力原因，本项目被压减7.89万元，下年度将合理安排预算支出，尽早完成预算目标。
|  |  | 业务聘用人数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 人 | 5 | 5
|  |  | 人员出差次数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 3 | 次 | 5 | 1.5
|  | 质量指标 | 聘请人员资质符合要求 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5
|  |  | 聘用人员出勤率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 100 | % | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 聘用人员期限 | 定性 |  | 1-12 | 1 |  | 5 | 0
|  |  | 购置宣传用品及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 0 | % | 5 | 0 | 因执行情况与财力原因，本项目被压减7.89万元，下年度将合理安排预算支出，尽早完成预算目标。
|  | 成本指标 | 购置宣传用品成本 | 反向 | 小于等于 | 2.4 | 0 | 万元 | 3 | 3
|  |  | 劳务费 | 反向 | 小于等于 | 6 | 1.1 | 万元 | 3 | 3
|  |  | 差旅费 | 反向 | 小于等于 | 2 | 0.4 | 万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众对知识产权及保护知识产权的认知程度 | 定性 |  | 显著提升 | 显著提升 |  | 16 | 16
|  | 可持续影响指标 | 持续提升人民群众保护知识产权认知时限 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 14 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | % | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 78.70
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 赤峰市市场监督管理局（部门）
年 月 日

## 机关事业单位公务用车购置资金（中心）
项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称 |  | 机关事业单位公务用车购置资金
主管部门 |  | 赤峰市市场监督管理局（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 赤峰市市场监管服务中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 | 23.28 |  | 23.28 |  | 10 | 100 |  | 10
|  | 其中：财政拨款 | 0 | 23.28 |  | 23.28 |  | —— | 100 |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  | ——
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 赤峰市市场监管服务中心本年度购置一辆商务车，预算25万元，弥补我中心现有公车老旧及不足情况，通过购置公务用车，能够增加我单位宣传、维权等工作效率。 |  |  |  |  | 已于2025年6月通过内蒙古政府采购云平台采购一辆机关公务用车，车型为商务车，有效解决了我中心现有公务老旧及不足情况，增加了我中心宣传维权的工作效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置车辆 | 正向 | 等于 | 1 | 0 | 辆 | 5 | 5
|  |  | 购置商务车 | 正向 | 等于 | 1 | 0 | 辆 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 车辆合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 0 | % | 10 | 10
|  |  | 车辆性能 | 定性 |  | 优秀 | 0 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 车辆购置完成时间 | 反向 | 小于等于 | 9 | 0 | 月 | 5 | 5
|  |  | 资金支付时间 | 定性 |  | 发票日后三天 | 0 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 车辆购置总成本 | 反向 | 小于等于 | 25 | 0 | 万 | 5 | 5
|  |  | 车辆购置成本 | 反向 | 小于等于 | 25 | 0 | 万 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公车出行保障率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 0 | % | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 公车使用率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 0 | % | 7 | 7
|  | 生态效益指标 | 尾气排放量 | 定性 |  | 达到国家标准 | 0 |  | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 定性 |  | 长期 | 0 |  | 7 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 0 | % | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 100.00
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 赤峰市市场监督管理局（部门）
年 月 日

## 食品安全监督抽检经费
项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称 |  | 食品安全监督抽检经费
主管部门 |  | 赤峰市市场监督管理局（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 赤峰市食品药品安全监测中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 319 | 278.02 |  | 278.02 |  | 10 | 100 |  | 10
|  | 其中：财政拨款 | 319 | 278.02 |  | 278.02 |  | 10 | 100 |  | 10
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  | ——
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 年初申请预算320万元，用于我单位承接食品安全承检测任务工作，对第三方检测机构考核任务和相关差旅费，保障市场的食品安全，防止食品安全的事故发生。 |  |  |  |  | 实际完成全年抽检计划100%，实际支出278.02万元。完成市局安排的工作内容，规范抽检工作，有效维护市场是食品安全环境。.严格按照工作规范完成工作内容，从抽样到检验直至结果报送，认真落实每样环节，确保抽检任务完成，为相关部门提供有力的数据支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 承接食品抽检工作招标数 | 正向 | 等于 | 5 | 5 | 家 | 5 | 5
|  |  | 食品安全监督抽检样品批次 | 正向 | 大于等于 | 2070 | 2850 | 批 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 食品安全监督抽检覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5
|  |  | 食品安全监督抽检样品合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5
|  |  | 对承检机构考核合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5
|  | 时效指标 | 食品安全监督抽检开展时间 | 正向 | 大于等于 | 5 | 6 | 月 | 5 | 5
|  |  | 食品安全监督抽检完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5
|  | 成本指标 | 每批食品安全抽样检测检验成本 | 反向 | 小于等于 | 0.18 | 0.18 | 万元 | 4 | 4
|  |  | 承检机构考核成本 | 正向 | 大于等于 | 15 | 12 | 万元 | 4 | 3.2
|  |  | 执法监查的差旅费标准 | 反向 | 小于等于 | 420 | 420 | 元/人/天 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益 | 提高食品抽检的针对性有效性和系统性 | 定性 | - | 提高 | 有效提高 | - | 10 | 10
|  |  | 维护市场食品安全环境 | 定性 | - | 维护 | 持续维护影响 | - | 10 | 10
|  | 可持续影响 | 持续影响市场食品安全环境发展 | 定性 | - | 长期 | 持续影响 | - | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被抽检对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | 百分比 | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 99.2
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 赤峰市市场监督管理局（部门）
年 月 日

## 基本药物监督检验费
项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称 |  | 基本药物监督检验费
主管部门 |  | 赤峰市市场监督管理局（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 赤峰市产品质量检验检测中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 235 | 231.45 |  | 231.45 |  | 10 | 100 |  | 10
|  | 其中：财政拨款 | 235 | 231.45 |  | 231.45 |  | —— | 100 |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  | ——
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 年初申请预算250万元，用于承担本辖区内药品、保健食品、化妆品、医疗器械、洁净室（区）、药包材及药用辅料的检验检测任务支出，提高人民群众用药安全保障。现有药品检验参数349项，计划检验药品800批次。 |  |  |  |  | 按照自治区、市级2025年药品监督抽检计划要求，积极开展了药品监督检验工作，完成药品监督抽检860批次、社会委托3批次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购买药品样品数量 | 正向 | 大于等于 | 200 | 205 | 次 | 1 | 1
|  |  | 药品专项检验批次 | 正向 | 大于等于 | 100 | 107 | 次 | 2 | 2
|  |  | 日常监督检验批次 | 正向 | 大于等于 | 700 | 750 | 次 | 2 | 2
|  |  | 专用设备维护保养次数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 12 | 次 | 2 | 2
|  |  | 出差报销次数 | 正向 | 大于等于 | 50 | 55 | 次 | 2 | 2
|  |  | 外出培训次数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 12 | 次 | 2 | 2
|  |  | 购置专用设备数量 | 正向 | 大于等于 | 2 | 4 | 台 | 2 | 2
|  |  | 维修养护公务用车数量 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 台 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 药品样品验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | 百分比 | 5 | 5
|  |  | 培训合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | 百分比 | 5 | 5
|  |  | 专项监督检验覆盖率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | 百分比 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 各类检测检验完成时限 | 反向 | 小于等于 | 15 | 10 | 天 | 5 | 5
|  |  | 采购专用设备时限 | 反向 | 小于等于 | 12 | 10 | 月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 250 | 231.45 | 万元 | 2 | 2
|  |  | 专用材料采购成本 | 反向 | 小于等于 | 30 | 30 | 万元 | 2 | 2
|  |  | 车辆维修养护费用成本 | 反向 | 小于等于 | 10 | 8.4 | 万元 | 2 | 2
|  |  | 差旅费补贴标准 | 反向 | 小于等于 | 180 | 180 | 元/人/天 | 2 | 2
|  |  | 专用设备购置成本 | 反向 | 小于等于 | 10 | 8.6 | 万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众用药安全保障 | 定性 |  | 提高 | 有效提高 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 持续影响药品质量安全 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检测对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | 百分比 | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 100.00
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 赤峰市市场监督管理局（部门）
年 月 日

## 检验检测费
项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称 |  | 检验检测费
主管部门 |  | 赤峰市市场监督管理局（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 赤峰市产品质量检验检测中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 373 | 372.97 |  | 372.97 |  | 10 | 100 |  | 10
|  | 其中：财政拨款 | 373 | 372.97 |  | 372.97 |  | —— | 100 |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  | ——
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 年初申请预算363万元，用于检验检测食品、农业生产资料、建材产品等各项支出，保证产品质量安全，为行政机关监管和提高产品质量提供技术支撑。现有食品及相关产品参数736项，其他检测项目参数408项；计划完成完成食品及相关产品、农资、建材等各类产品质量检验1890批次，其中，食品检验600批次；成品油、煤炭、烟花炮竹、建材、农资、纺织品、危化品、贵金属及巴林石监督抽检和委托检验1290批次。 |  |  |  |  | 全年累计完成各类产（商）品质量检验4243批次。其中，食品监督抽检500批次，不合格7批次，委托检验637批次，不合格14批次；成品油、煤炭、烟花爆竹、建材、农资、纺织品、危化品、贵金属及巴林石等产品监督抽检和委托检验共计3106批次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 检验检测项目种类 | 正向 | 大于等于 | 3 | 10 | 类 | 3 | 3
|  |  | 委托检定校准计量器具数量 | 正向 | 大于等于 | 100 | 110 | 台 | 2 | 2
|  |  | 食品检验检测 | 正向 | 大于等于 | 200 | 1137 | 批次 | 2 | 2
|  |  | 出差报销次数 | 正向 | 大于等于 | 180 | 205 | 次 | 2 | 2
|  |  | 出具各类检验检测报告数量 | 正向 | 大于等于 | 1900 | 4243 | 份 | 2 | 2
|  |  | 采购专用设备数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 台 | 2 | 2
|  |  | 专用材料采购次数 | 正向 | 大于等于 | 50 | 52 | 次 | 1 | 1
|  |  | 维护公务用车数量 | 正向 | 大于等于 | 7 | 7 | 台 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 计量器具检测合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | 百分比 | 7 | 7
|  |  | 设备采购验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | 百分比 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目检测检验完成时限 | 反向 | 小于等于 | 15 | 10 | 天 | 5 | 5
|  |  | 设备采购完成时限 | 反向 | 小于等于 | 12 | 10 | 月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 413 | 372.97 | 万元 | 3 | 3
|  |  | 专用材料采购成本 | 反向 | 小于等于 | 87 | 72 | 万元 | 3 | 3
|  |  | 设备采购成本 | 反向 | 小于等于 | 10 | 8 | 万元 | 2 | 2
|  |  | 委托检验设备成本 | 反向 | 小于等于 | 25 | 20 | 万元 | 1 | 1
|  |  | 维护保养公务用车成本 | 反向 | 小于等于 | 40 | 39.97 | 万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证产品质量安全 | 定性 |  | 保障 | 有效保障 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 长期为行政机关监管和提高产品质量提供技术支撑 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检测对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | 百分比 | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 100.00
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 赤峰市市场监督管理局（部门）
年 月 日

## 粮食检验检测费
项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称 |  | 粮食检验检测费
主管部门 |  | 赤峰市市场监督管理局（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 赤峰市产品质量检验检测中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 45 | 45 |  | 45 |  | 10 | 100 |  | 10
|  | 其中：财政拨款 | 45 | 45 |  | 45 |  | —— | 100 |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  | ——
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 年初申请预算80万元，用于承担粮食扦样和检验相关任务支出，保障粮食安全，提高农业生产率。现有检验参数23项；计划完成库存粮食春秋普查扦样检验100批次和新收获粮食质量安全风险监测400批次。 |  |  |  |  | 接受市发改委委托，完成库存粮食春秋普查扦样检验107批次，其中小麦90批次、稻谷4批次、玉米2批次、成品粮油11批次，完成新收获粮食扦样556批次，获取质量样品505份，安全样品112份，品质样品112份，抽样范围涵盖小麦、玉米、大豆、葵花、稻谷等主要农作物。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购买粮食检测样品数量 | 正向 | 大于等于 | 10000 | 11000 | 千克 | 3 | 3
|  |  | 出差公务用车数量 | 正向 | 等于 | 2 | 2 | 台 | 3 | 3
|  |  | 出差报销次数 | 正向 | 大于等于 | 30 | 32 | 次 | 3 | 3
|  |  | 专用材料采购数量 | 正向 | 大于等于 | 10 | 12 | 次 | 3 | 3
|  |  | 出具检测报告 | 正向 | 大于等于 | 700 | 775 | 份 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 粮食种类检测覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | 百分比 | 5 | 5
|  |  | 设备采购验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | 百分比 | 5 | 5
|  |  | 出差人员报销准确率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | 百分比 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 检验检测项目完成时限 | 反向 | 小于等于 | 15 | 10 | 天 | 5 | 5
|  |  | 采购设备完成时限 | 反向 | 小于等于 | 12 | 10 | 月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 80 | 45 | 万元 | 4 | 4
|  |  | 差旅费补助标准 | 反向 | 小于等于 | 180 | 180 | 元/人/天 | 3 | 3
|  |  | 维修养护用车平均费用 | 反向 | 小于等于 | 5 | 4.9 | 万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高粮食安全 | 定性 |  | 提高 | 有效提高 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 长期保障粮食质量水平 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 15 | 15
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 被检测对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | 百分比 | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 100.00
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 赤峰市市场监督管理局（部门）
年 月 日

## 强检业务费
项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称 |  | 强检业务费
主管部门 |  | 赤峰市市场监督管理局（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 赤峰市产品质量检验检测中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 151 | 150.99 |  | 150.99 |  | 10 | 100 |  | 10
|  | 其中：财政拨款 | 151 | 150.99 |  | 150.99 |  | —— | 100 |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  | ——
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 年初申请预算206万元，用于计量器具检定，并出具检定证书，保障量值传递准确性。现有计量标准134项，计划检定、校准用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测、行政执法等重点领域的计量器具65000台件，其中强制检定计量器具50000台件；组织完成80余家机动车检测线的检定校准工作。对全市50多家重点用能企业进行能源计量审查。 |  |  |  |  | 全年累计检定汽车衡、电子秤、燃气表、加油机、充电桩等各类计量器具103447台（件）（强检计量器具81441台（件））。其中，完成交通领域出租车计价器检测4267台（件），雷达测速仪、呼出气体酒精含量测试仪等检定904台（件），并对87家机动车检测线开展了检定校准工作；完成医学理化领域计量器具检定校准12000余台（件）；安全防护领域完成验光配镜设备、压力仪表、气体报警器等检定校准24118台（件）；完成定量包装商品净含量检验90批次，为保障生命安全、维护公平交易提供了服务保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 委托检定校准计量器具数量 | 正向 | 大于等于 | 200 | 389 | 台 | 3 | 3
|  |  | 维修养护公务用车数量 | 正向 | 等于 | 7 | 7 | 辆 | 3 | 3
|  |  | 出差人员报销次数 | 正向 | 大于等于 | 50 | 55 | 次 | 3 | 3
|  |  | 专用设备采购数量 | 正向 | 大于等于 | 5 | 6 | 台 | 3 | 3
|  |  | 检定校准计量器具数量 | 正向 | 大于等于 | 60000 | 103447 | 台 | 2 | 2
|  |  | 购买专用材料 | 反向 | 小于等于 | 500 | 450 | 批次 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 专用设备验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | 百分比 | 7.5 | 7.5
|  |  | 检定校准计量器具合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 98 | 百分比 | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 各类检验检测完成时效 | 反向 | 小于等于 | 15 | 10 | 天 | 5 | 5
|  |  | 专用材料采购完成时限 | 反向 | 小于等于 | 12 | 10 | 月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 206 | 150.99 | 万元 | 2 | 2
|  |  | 专用设备采购成本 | 反向 | 小于等于 | 50 | 45 | 万元 | 2 | 2
|  |  | 检定校准计量器具平均成本 | 反向 | 小于等于 | 35 | 14.59 | 元 | 2 | 2
|  |  | 维修养护公务用车成本 | 正向 | 大于等于 | 55 | 54.99 | 万元 | 2 | 2
|  |  | 委托送检计量设备成本 | 反向 | 小于等于 | 40 | 40 | 万元 | 1 | 1
|  |  | 专用材料购买成本 | 反向 | 小于等于 | 1000 | 980 | 元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高计量器具测量准确率 | 定性 |  | 提高 | 有效提高 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 持续影响对强制检定计量器具的管理效率 | 定性 |  | 长期影响 | 长期影响 |  | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检测对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | 百分比 | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 100.00
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 赤峰市市场监督管理局（部门）
年 月 日

## 药品不良反应监测费
项目支出绩效自评表 (2025年度）
项目名称 |  | 药品不良反应监测费
主管部门 |  | 赤峰市市场监督管理局（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 赤峰市产品质量检验检测中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 17 | 17 |  | 17 |  | 10 | 100 |  | 10
|  | 其中：财政拨款 | 17 | 17 |  | 17 |  | —— | 100 |  | ——
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | —— |  |  | ——
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 年初申请预算18万元，药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测，同时及时出具对应的检测报告，保障用药用械安全，降低药品不良反应的重复发生。完成“两品一械”不良反应、不良事件监测工作120批次。 |  |  |  |  | 扎实推进药品、医疗器械及化妆品安全监测，共收集、审核药品不良反应报告7250例、医疗器械不良事件报告3517例、化妆品不良反应报告773例、药物滥用调查表18例，筑牢了公众用药用械用妆的安全防线。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 出差涵盖天数 | 反向 | 小于等于 | 300 | 200 | 天 | 7 | 7
|  |  | 出差报销次数 | 正向 | 大于等于 | 40 | 42 | 次 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 出差报销及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | 百分比 | 7 | 7
|  |  | 出差人员报销准确率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | 百分比 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 差旅费支付时限 | 反向 | 小于等于 | 15 | 10 | 天 | 5 | 5
|  |  | 差旅费报销时限 | 反向 | 小于等于 | 3 | 2 | 月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 18 | 17 | 万元 | 5 | 5
|  |  | 差旅补助标准成本 | 反向 | 小于等于 | 180 | 180 | 元/人/天 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障用药用械安全 | 定性 |  | 保障 | 有效保障 |  | 7 | 7
|  |  | 降低药品不良反应的重复发生 | 定性 |  | 降低 | 有效降低 |  | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 两品一械不良反应率持续降低 | 定性 |  | 可持续 | 持续 |  | 15 | 15
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | 百分比 | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 100.00
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 赤峰市市场监督管理局（部门）
年 月 日