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2025年度市场监管执法经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
该项目市场监管执法经费，主要保障食品，药品，化妆品，特种设备等执法检查经费，通过对于市场的监督检查，有效维护全市市场秩序，保护消费者合法权益。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
年度绩效目标：年初申请预算174万元，主要用于执法检查差旅费，通过对于市场的监督检查，有效维护全市市场秩序，保护消费者合法权益。
年度绩效目标完成情况： 全年共计完成约2909人次市内出差，210人次市外出差。通过对于市场的监督检查，有效维护全市市场秩序，保护消费者合法权益。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
通过开展绩效自评，严格落实绩效管理工作的有关规定，全面掌握资金的使用情况、项目进度以及实施效率，并及时发现项目执行过程中存在的问题，困难，总结经验教训，进行项目修正和进一步推进预算绩效管理，减少不合理支出，强化绩效自评结果应用，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，做到资金合理使用，提高资金管理水平和使用效率。
[bookmark: _GoBack]（二）项目资金投入情况。
本项目资金年初预算数174万元，其中：财政拨款174万元，其他资金0万元。
本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。
本项目资金变动后预算数174万元，其中：财政拨款174万元，其他资金0万元。
本项目资金全年执行数120.67万元、执行率为69.35%，其中：财政拨款120.67万元，其他资金0万元。
（三）项目资金产出情况。
市场监管执法经费年初预算174万元，本年执行120.67万元，执行率69.35%。全年共计完成约2909人次市内出差，210人次市外出差。通过对于市场的监督检查，有效维护全市市场秩序，保护消费者合法权益。
（四）项目资金管理情况。
我单位项目资金管理按照文件要求认真贯彻落实预算法，严格执行部门预算。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金分配效率。在预算执行管理方面，经费开支严格按照财务管理审批流程，确保专款专用。

三、项目绩效情况
1.产出指标完成情况
（1）数量指标
1）市内检查人次(人次)，目标值3904，完成值2909，分值8，得分5.96。
2）市外培训及出差人次(人次)，目标值200，完成值210，分值7，得分7。
（2）质量指标
1）执法检查合规性(%)，目标值95，完成值100，分值8，得分8。
2）参加培训合格率(%)，目标值95，完成值100，分值7，得分7。
（3）时效指标
1）执法检查及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。
2）培训完成及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。
（4）成本指标
1）市内执法检查差旅标准(元/人/天)，目标值420，完成值356，分值5，得分5。
2）市外培训差旅标准(元/人/天)，目标值500，完成值500，分值5，得分5。
2.效益指标完成情况
（5）社会效益指标
1）促进辖区生产经营者守法经营，目标值促进，完成值促进，分值10，得分10。
2）保护消费者合法权益，目标值保护，完成值保护，分值10，得分10。
（6）可持续影响指标
1）维护市场秩序，目标值长期，完成值长期，分值10，得分10。
3.满意度指标完成情况
（7）服务对象满意度指标
1）出差人员满意度(%)，目标值90，完成值96，分值10，得分10。
4. 自评得分情况
本项目绩效自评得分94.9分，等级为优。
4、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
    本年项目指标未全部完成，下一年度督促业务科室加快执行进度，保证年初设立指标目标的完成。
（一）项目立项、实施存在问题。
（二）资金管理使用存在问题
（三）措施及办法
1. 本年项目指标未全部完成，下一年度督促业务科室加快执行进度，保证年初设立指标目标的完成。

5、 绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果在2025年决算公开时在财政网站、政府网站及单位门户网站同步公开。
六、其他需要说明的问题
无。
