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2025年度食品安全监督抽检经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》、《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》和《食品安全抽检实施细则（2025年版）》等有关法律法规规定。总结2025年度食品抽验工作经验，根据主管局下达文件的食品抽验任务。我所做为辖区内的食品抽检机构必须完成好食品抽验任务。为做好2025年赤峰市本级食品抽验工作，充分发挥抽验工作在食品抽检过程中的作用，保证2025年食品抽检任务顺利完成。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
年度绩效目标：年初申请预算340万元，用于我单位承接食品安全承检测任务工作，对第三方检测机构考核任务和相关差旅费，保障市场的食品安全，防止食品安全的事故发生。
年度绩效目标完成情况： 1.完成时局安排的工作内容，规范抽检工作，有效维护市场是食品安全环境。
2.项目相关的办公用品支出更好的辅助项目的全流程进行，控制支出成本费用，以最低的支出效益最大化。
3.严格按照工作规范完成工作内容，从抽样到检验直至结果报送，认真落实每样环节，确保抽检任务100%完成，为相关部门提供有力的数据支持。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
分析资源配置的合理性，目标计划完成与履职情况，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。通过项目绩效评价可以客观公正地揭示项目资金的使用效益和工作职能的实现程度,完善公共财政支付监督体系,强化了单位项目支出的责任和效率，确保了项目有效开展。2025年市本级制定抽检任务2700批次,应支付项目食品安全抽检监督委托业务费未进行支付给中标的第三方食品抽检机构，原因是年底国库未及时批复。
（二）项目资金投入情况。
本项目资金年初预算数340万元，其中：财政拨款340万元，其他资金0万元。
本项目资金年度调整金额-120万元，其中：财政拨款-120万元，其他资金0万元。
本项目资金变动后预算数278.02万元，其中：财政拨款278.02万元，其他资金0万元。
本项目资金全年执行数278.02万元、执行率为100%，其中：财政拨款278.02万元，其他资金0万元。
（三）项目资金产出情况。
通过项目绩效评价可以客观公正地揭示项目资金的使用效益和工作职能的实现程度,完善公共财政支付监督体系,强化了单位项目支出的责任和效率，确保了项目有效开展。2025年项目经费支出共计278.02万元，2025年市本级制定食品安全抽检任务2700批次，所有抽检任务全部按照主管局要求在11月30日前完成（除一包跨年端午节前抽检任务）。应支付项目食品安全抽检监督委托业务费未进行支付给中标的第三方食品抽检机构，原因是年底国库未批复。此项工作达到对赤峰市市场的食品环境安全效益有效提高。
（四）项目资金管理情况。
加强财政支出绩效评价管理工作，提高预算资金管理水平，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金的使用效益。年初做好项目实施规划，明确职责权划分，确保项目实施顺利进行，制定项目应急措施。严格按照财务管理制度规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占、挪用等违法行为。经费支付工作规范有序，不存在超范围超标准支出、转移资金等违法违规问题。

三、项目绩效情况
1.产出指标完成情况
（1）数量指标
1）承接食品抽检工作招标数(家)，目标值5，完成值5，分值5，得分5。
2）食品安全监督抽检样品批次(批)，目标值2070，完成值2700，分值10，得分10。
（2）质量指标
1）食品安全监督抽检覆盖率(%)，目标值90，完成值95，分值5，得分5。
2）食品安全监督抽检样品合格率(%)，目标值90，完成值95，分值5，得分5。
3）对承检机构考核合格率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。
（3）时效指标
1）食品安全监督抽检开展时间(月)，目标值5，完成值6，分值5，得分5。
2）食品安全监督抽检完成及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。
（4）成本指标
1）每批食品安全抽样检测检验成本(万元)，目标值0.18，完成值0.13，分值4，得分4。
2）承检机构考核成本(万元)，目标值15，完成值12，分值4，得分3.2。
3）执法监查的差旅费标准(元/人/天)，目标值420，完成值420，分值2，得分2。
2.效益指标完成情况
（5）社会效益
1）提高食品抽检的针对性有效性和系统性，目标值提高，完成值有效提高，分值10，得分10。
2）维护市场食品安全环境，目标值维护，完成值持续维护，分值10，得分10。
（6）可持续影响
1）持续影响市场食品安全环境发展，目标值长期，完成值长期影响，分值10，得分10。
3.满意度指标完成情况
（7）服务对象满意度
1）被抽检对象满意度(百分比)，目标值90，完成值92，分值10，得分10。
4. 自评得分情况
本项目绩效自评得分99.2分，等级为优。
4、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
[bookmark: _GoBack]（一）项目立项、实施存在问题。
（二）资金管理使用存在问题
（三）措施及办法

5、 绩效自评结果拟应用和公开情况
完成时局安排的工作内容，规范抽检工作，有效维护市场是食品安全环境。项目相关的办公用品支出更好的辅助项目的全流程进行，控制支出成本费用，以最低的支出效益最大化。严格按照工作规范完成工作内容，从抽样到检验直至结果报送，认真落实每样环节，确保抽检任务100%完成，为相关部门提供有力的数据支持。
六、其他需要说明的问题
无
