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2025年度强检业务费项目绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
用于计量器具检定，并出具检定证书，保障量值传递准确性。现有计量标准134项，计划检定、校准用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测、行政执法等重点领域的计量器具65000台件，其中强制检定计量器具50000台件；组织完成80余家机动车检测线的检定校准工作。对全市50多家重点用能企业进行能源计量审查。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
年度绩效目标：年初申请预算206万元，用于计量器具检定，并出具检定证书，保障量值传递准确性。现有计量标准134项，计划检定、校准用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测、行政执法等重点领域的计量器具65000台件，其中强制检定计量器具50000台件；组织完成80余家机动车检测线的检定校准工作。对全市50多家重点用能企业进行能源计量审查。								
年度绩效目标完成情况： 全年累计检定汽车衡、电子秤、燃气表、加油机、充电桩等各类计量器具103447台（件）（强检计量器具81441台（件））。其中，完成交通领域出租车计价器检测4267台（件），雷达测速仪、呼出气体酒精含量测试仪等检定904台（件），并对87家机动车检测线开展了检定校准工作；完成医学理化领域计量器具检定校准12000余台（件）；安全防护领域完成验光配镜设备、压力仪表、气体报警器等检定校准24118台（件）；完成定量包装商品净含量检验90批次，为保障生命安全、维护公平交易提供了服务保障。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范、高效的财政支出绩效评价管理体系，提高财政支出使用效率，及时发现自身存在的问题，提出合理的解决方案，确保项目顺利实施，及时发挥部门职能作用。我单位对赤峰市产品质量检验检测中心强检业务费项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合判断和评价，以利于工作的改进与开展。
（二）项目资金投入情况。
本项目资金年初预算数151万元，其中：财政拨款151万元，其他资金0万元。
本项目资金年度调整金额-0.01万元，其中：财政拨款-0.01万元，其他资金0万元。
本项目资金变动后预算数150.99万元，其中：财政拨款150.99万元，其他资金0万元。
本项目资金全年执行数150.99万元、执行率为100%，其中：财政拨款150.99万元，其他资金0万元。
（三）项目资金产出情况。
本项目预算资金为150.99万元，到位资金150.99万元，实际支出150.99万元，预算执行率100%，全年累计检定汽车衡、电子秤、燃气表、加油机、充电桩等各类计量器具103447台（件）（强检计量器具81441台（件））。其中，完成交通领域出租车计价器检测4267台（件），雷达测速仪、呼出气体酒精含量测试仪等检定904台（件），并对87家机动车检测线开展了检定校准工作；完成医学理化领域计量器具检定校准12000余台（件）；安全防护领域完成验光配镜设备、压力仪表、气体报警器等检定校准24118台（件）；完成定量包装商品净含量检验90批次，为保障生命安全、维护公平交易提供了服务保障。
（四）项目资金管理情况。
项目预期目标均已完成，我单位在遵守国家、自治区及市相关政策与管理办法规定的同时，还制定了《赤峰市产品质量检验检测中心内部控制管理制度》，加强内部审核与监督，建立了规范高效的内部运行体制机制，对项目资金加强指导和规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超标准超范围挪用支出问题，资金管理使用状况良好。

三、项目绩效情况
1.产出指标完成情况
（1）数量指标
1）委托检定校准计量器具数量(台)，目标值200，完成值389，分值3，得分3。
2）维修养护公务用车数量(辆)，目标值7，完成值7，分值3，得分3。
3）出差人员报销次数(次)，目标值50，完成值55，分值3，得分3。
4）专用设备采购数量(台)，目标值5，完成值6，分值3，得分3。
5）检定校准计量器具数量(台)，目标值60000，完成值103447，分值2，得分2。
6）购买专用材料(批次)，目标值500，完成值450，分值1，得分1。
（2）质量指标
1）专用设备验收合格率(百分比)，目标值100，完成值100，分值7.5，得分7.5。
2）检定校准计量器具合格率(百分比)，目标值90，完成值98，分值7.5，得分7.5。
（3）时效指标
1）各类检验检测完成时效(天)，目标值15，完成值10，分值5，得分5。
2）专用材料采购完成时限(月)，目标值12，完成值10，分值5，得分5。
（4）成本指标
1）项目总成本(万元)，目标值206，完成值150.99，分值2，得分2。
2）专用设备采购成本(万元)，目标值50，完成值45，分值2，得分2。
3）检定校准计量器具平均成本(元)，目标值35，完成值14.59，分值2，得分2。
4）维修养护公务用车成本(万元)，目标值55，完成值54.99，分值2，得分2。
5）委托送检计量设备成本(万元)，目标值40，完成值40，分值1，得分1。
6）专用材料购买成本(元)，目标值1000，完成值980，分值1，得分1。
2.效益指标完成情况
（5）社会效益指标
1）提高计量器具测量准确率，目标值提高，完成值有效提高，分值15，得分15。
（6）可持续影响指标
1）持续影响对强制检定计量器具的管理效率，目标值长期影响，完成值长期影响，分值15，得分15。
3.满意度指标完成情况
（7）服务对象满意度指标
1）被检测对象满意度(百分比)，目标值90，完成值95，分值10，得分10。
4. 自评得分情况
本项目绩效自评得分100分，等级为优。
4、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
1、做好我市公安、医疗、电力、农业等系统强制检定计量器具检定工作，同时按照《赤峰市计量发展规划（2021-2035年）》工作安排,新增或提升改造市级社会公用计量标准3项以上，制修订自治区计量技术规范2项以上，进一步加强我市量值溯源能力。 2、在抓住计量检定、质量检验主体业务不放松的同时，合理配置检测资源，顺应市场经济发展，根据市场需求重点发展口罩、充电桩、烟气分析仪、等离子质谱仪、多参数监护仪、谷物水分测定仪等特色项目，不断提高中心在市场竞争中能力水平。
5、 绩效自评结果拟应用和公开情况
按照绩效完成情况安排下年度预算，评价结果按要求公示。
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